#### УКРАЇНА

##### РОГАТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

###### ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від  23   лютого   2017 р. № 535                                        19 сесія 7 скликання

м. Рогатин

Про затвердження Програми «Безпечне місто »

на 2017-2018 роки

Керуючись частиною 1 статті 59, пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою здійснення заходів, спрямованих на посилення безпеки громадян та захисту важливих об’єктів міста, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму «Безпечне місто-2017» (далі - Програма).

Додаток №1

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради  з питань стратегічного розвитку,бюджету і фінансів, комунальної власності та регуляторної політики (Винник Т.Р.)  з питань законності та місцевого самоврядування  (Галушка Т.В.)

Міський голова                                                             Сергій  Насалик

Додаток№1

до  рішення 19 сесії

Рогатинської міської ради

від  23.02.2017р. №535

ПРОГРАМА «БЕЗПЕЧНЕ МІСТО»

на 2017-2018 роки

1.	Передумови

На фоні зростання соціально-політичної напруги в нашій країні як ніколи гостро постає питання посилення безпеки громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності міста та захисту міського майна.

Виникає нагальна потреба у скоординованій, злагодженій роботі влади та правоохоронних органів, підвищенні оперативності реагування на надзвичайні та небезпечні ситуації. При цьому, нові засоби та методи гарантування безпеки міста мають обов’язково відповідати основним вимогам сьогодення – забезпеченню надійності, стійкості та безперебійності роботи в цілодобовому режимі.

Рогатин має складну розвинену інфраструктуру, її життєдіяльність забезпечується великою кількістю стратегічно важливих об’єктів. У місті проводяться  масові заходи,тому актуальним є питання посилення безпеки дорожнього руху. Це вимагає системи відеоспостереження міста, так і встановлення сучасних систем, здатних реагувати на тривожні події, здійснювати інтелектуальну обробку зображення, моніторинг середовища, забезпечувати контроль ситуації та нормальної роботи систем та обладнання.

Отже, створення Програми «Безпечне місто» обумовлено потребою впровадження комплексу програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення безпеки населення, захисту стратегічних об’єктів та об’єктів забезпечення життєдіяльності міста, безпеки дорожнього руху.

  - Дослідження та аналіз

- Аналіз поточної ситуації, опис системи

Сьогодні в Україні склалась дуже напружена ситуація в зв’язку з проведенням антитерористичної операції на сході країни . На території нашої держави спостерігається збільшення проявів тероризму , спроб нагнітання ситуації, погіршення криміногенного стану. Саме тому існує нагальна потреба  посилення заходів безпеки нашого міста.

Влада та правоохоронні органи міста посилено працюють над попередженням та протидією можливим загрозам інтересам держави, життю та здоров’ю громадян, намагаються забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації.

На сьогоднішній день у Рогатині існують місця та об’єкти, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією. До них відносяться:

- в’їзди в місто, мости та переїзди;

- центральна частина міста;

- торгові та розважальні центри, парки, площі, сквери, тощо;

- місця скупчення людей, вокзали, ринки, інші місця підвищеної небезпеки для громадян;

- стратегічні та важливі для життєдіяльності об’єкти міста;

- адміністративні будівлі, навчальні та медичні заклади, комунальні та житлові об’єкти, інші громадські будівлі, тощо;

- автодорожні шляхи.

Крім того, особливої уваги потребує забезпечення належного контролю проведення у місті масових заходів, мітингів, демонстрацій.

Слід зазначити, що напрямок забезпечення безпеки громадян та захисту міста традиційно вважається одним з головних завдань міської влади.

Виконавчим комітетом міської ради повсякчас проводяться заходи, спрямовані на створення комфортного і безпечного міста Рогатина.

На даний час на території міста не має жодної встановленої ефективної камери відеоспостереження  для фіксації та збору доказів з місць скоєння правопорушень та злочинів.

Встановлення  системи відеоспостереження міста зможе покращити криміногенну ситуацію міста. Можливість фіксації та збору доказів з місць скоєння правопорушень сприятиме як розкриттю кримінальних злочинів, так і їх профілактиці.

Наразі надзвичайно актуальною є потреба моніторингу ситуації в центрі міста  та  дорогах  міста для забезпечення оперативного реагування на аварії та ситуації, які можуть зашкодити життю та здоров’ю громадян, розкриття злочинів, пов’язаних із використанням автотранспорту, та отримання реальної інформації про дорожньо-транспортні події, оперативного відстеження маршруту руху транспортного засобу за потребою.

Таким чином, існуюча ситуація вимагає створення систем безпеки нового покоління, які безперервно та надійно, у цілодобовому режимі:

- будуть вести спостереження за всіма подіями, що відбуваються в місті;

- служитимуть для запобігання надзвичайних ситуацій, а у випадку їх виникнення негайно інформуватимуть відповідні служби для оперативного їх усунення;

- здійснюватимуть контроль роботи компонентів міської інфраструктури.

Найкращим рішенням зазначених потреб стане створення єдиної локальної міської мережі системи «Безпечне місто», в яку будуть об’єднані всі міські камери зовнішнього відеонагляду та інші елементи (пристрої, датчики тощо) системи безпеки, а також єдиного ситуаційного центру для комплексного моніторингу подій міста та прийняття управлінських рішень на основі отриманої інформації.

Отже, основні складові системи «Безпечне місто»:

- Відеоспостереження за громадськими місцями та важливими об’єктами міста – забезпечує безпеку громадян, сприяє попередженню порушення

громадського порядку в місцях масового скупчення людей, забезпечує захист важливих для життєдіяльності, стратегічних, а також небезпечних об’єктів Рогатина, забезпечує створення доказової бази у випадку здійснення правопорушень.

- Відеоспостереження для забезпечення контролю за безпекою дорожнього руху – моніторинг ситуації на автошляхах міста, фіксація номерних знаків автомобілів порушників та викрадених авто.

- Єдина локальна міська мережа системи «Безпечне місто», яка забезпечує зв’язок та отримання інформації від усіх елементів системи із наданням доступу правоохоронним органам до зазначеної системи;

3. Мета та завдання Програми

Мета даної Програми - посилення безпеки громадян, захисту важливих об’єктів міста та комунального майна, підтримка нормальної життєдіяльності міста, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень.

Основними завданнями Програми є:

- Посилення заходів безпеки та захисту життя і здоров’я громадян

Міста.

- Забезпечення стабільного функціонування важливих для нормальної

життєдіяльності об’єктів міста шляхом впровадження додаткових заходів захисту, нагляду та контролю ситуацій.

- Комплексна взаємодія, координація спільних дій та зусиль влади і

правоохоронних	органів,	спрямованих	на	забезпечення

оперативного, ефективного, злагодженого реагування на надзвичайні події та загрози інтересам країни, запобігання та

подолання небезпечних ситуацій, збереження спокою та нормальної життєдіяльності міста.

- Створення єдиної локальної міської мережі системи «Безпечне

місто», в яку будуть об’єднані всі міські камери зовнішнього відеонагляду та інші елементи системи безпеки об’єктів усіх форм власності.

- Забезпечення доступу міської влади та правоохоронних органів до

інформації з усіх камер відеонагляду системи «Безпечне місто».

- Підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни

учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо-транспортні події та небезпечні ситуації.

- Профілактика і попередження злочинності, здійснення фіксації та

збору доказової бази при скоєнні правопорушень.

- Здійснення моніторингу стану об’єктів благоустрою (прибирання,

дотримання правил благоустрою, тощо).

4. Розробник та цільові групи

Розробник Програми – КО «Рогатинська «Міська Варта»»

Цільові групи Програми:

- Виконавчі органи Рогатинської  міської ради;

- Правоохоронні органи міста;

- Підприємства, організації, заклади та установи міста;

- Мешканці міста Рогатина.

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів міського бюджету, власних коштів підприємств, грантів, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів міського бюджету затверджується міською радою в складі видатків міського бюджету

на 2017-2018 роки.

6. Заходи Програми

| № з/п | Заходи | Термін | Орієнтовні обсяги | Джерела | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | виконання | фінансування | фінансування |  |
| 1 | Проаналізувати існуючу систему відеоспостереження міста, провести | І квартал 2017 року | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | КО «Рогатинська «Міська варта» Відділ муніципальних послуг та правової політики |
|  | інвентаризацію мереж, встановлених у місті |  |  |  |  |
|  | систем відеонагляду, в тому числі, власних |  |  |  |  |
|  | систем комерційних об’єктів та тих, що |  |  |  |  |
|  | належать правоохоронним органам |  |  |  |  |
| 2 | Визначити місця та об’єкти,які потребують посиленого захисту та контролю над | І квартал 2017 року | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | КО «Рогатинська «Міська варта» Відділ муніципальних послуг та правової політики |
|  | ситуацією, їх пріоритетність, черговість |  |  |  |  |
|  | встановлення камер відеоспостереження та |  |  |  |  |
|  | інших пристроїв системи «Безпечне місто» |  |  |  |  |
| 3. | Визначити приміщення | І квартал | Не потребує | Не потребує | Виконавчий комітет міської ради |
|  |  | 2017 року | фінансування | фінансування |  |
| 4. | Визначити перелік необхідного обладнання | І квартал | Не потребує | Не потребує | КО «Рогатинська «Міська варта» Відділ муніципальних послуг та правової політики |
|  | та програмного забезпечення | 2017 року | фінансування | фінансування |  |
| 5 | Створити єдину локальну мережу системи»Безпечне місто»,забезпечити доступ до неї правоохоронних органів | 2017 рік | 5 тис.грн | Міський бюджет | КО «Рогатинська «Міська Варта» Відділ муніципальних послуг та правової політики |

| 6 | Придбати та встановити камери відеоспостереження та інші пристрої | 2017 рік | 35 тис.грн. | Міський бюджет | Виконавчий комітет міської ради та відділ обліку і звітності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | системи «Безпечне місто» |  |  |  |  |
|  |  | 2018 рік | 70 тис.грн | Міський бюджет |  |
| 7. | Придбати серверне обладнання та забезпечити зберігання архівів відеозаписів | 2017 рік | 20 тис.грн | Міський бюджет | Виконавчий комітет міської ради Відділ обліку і звітності КО «Рогатинська « Міська варта» |
|  |  | 2018 рік | 30 тис.грн | Міський бюджет |  |
| 10. | Встановлення в центральній частині міста,в місцях масового перебування громадян , систем виклику працівників поліції |  |  | Міський бюджет | Рогатинське відділення поліції КО «Рогатинська « Міська варта» Відділ муніципальних послуг та правової політики |

| 8. | Реалізовувати заходи щодо посилення | 2017 рік | В залежності від | Міський | КО «Рогатинська «Міська варта» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | безпеки та надійності роботи |  | потреб та виходячи | бюджет |  |
|  | адміністративних будівель міської ради, |  | з реальних |  |  |
|  | здійснювати моніторинг напруги в основних |  | фінансових |  |  |
|  | та резервних мережах живлення |  | можливостей |  | , |
|  |  |  | бюджету, |  |  |
| 9. | Здійснювати моніторинг стану об’єктів | 2017 рік | Не потребує | Не потребує | КО «Рогатинська «Міська варта» |
|  | благоустрою (прибирання, дотримання |  | фінансування | фінансування |  |
|  | правил благоустрою, тощо). |  |  |  |  |

7. Очікувані результати виконання Програми

Результатом успішного виконання заходів Програми «Безпечне місто»

буде:

- скоординована робота місцевої влади та правоохоронних органів міста у напрямку посилення безпеки громадян та захисту міста;

- підтримка громадського порядку в місті;

- посилення безпеки громадян, гарантування забезпечення їх захисту з боку влади та правоохоронних органів міста;

- успішна протидія можливим загрозам інтересам держави, провокаціям, проявам тероризму;

- покращення криміногенного стану в місті;

- підтримка нормальної життєдіяльності міста, стабільної роботи його важливих об’єктів;

- попередження та успішне подолання небезпечних та надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків;

- підвищення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, зменшення дорожньо-транспортних пригод, кількості злочинів, пов’язаних з використанням автотранспорту, підвищення безпеки дорожнього руху;

- зростання ефективності прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень щодо забезпечення безпеки у місті Рогатині.

8. Ключові індикатори реалізації Програми

Ключовими індикаторами успішної реалізації заходів Програми будуть:

1.Створення єдиної локальної мережі системи «Безпечне місто»;

2.Створення ситуаційного центру для комплексного моніторингу

подій міста;

3.Кількість встановлених камер відеоспостереження та інших

елементів системи «Безпечне місто» (пристроїв, датчиків, систем, кнопок виклику міліції, тощо).

9. Впровадження, моніторинг та перегляд Програми

Виконавчі органи міської ради, організації, підприємства, установи, заклади відповідальні за здійснення запланованих Програмою заходів, забезпечують їх реалізацію в повному обсязі та у визначені терміни.

Заходи Програми можуть бути скориговані з урахуванням існуючої політичної та соціально-економічної ситуації, результатів моніторингу, в залежності від потреб та, виходячи з реальних фінансових можливостей бюджету.

Секретар міської ради                                             Галина  Богун